## Slide 1
CASE STUDY
Project Management Planning
Website Development Project — KantorIn
Project planning portfolio based on MySkill case study
Dhandy Syahmai Pattiasina
Project Manager — simulated case study

## Slide 2
Case Study Overview
Konteks proyek dan asumsi yang digunakan
Business Context
KantorIn adalah startup jual beli dan sewa peralatan kantor yang membutuhkan website untuk mendukung proses katalog, transaksi, dan pengelolaan akun pengguna.
Project Goal
Mengembangkan website MVP yang dapat digunakan pelanggan untuk mencari produk, melihat detail, melakukan pemesanan/sewa, serta membantu admin mengelola produk dan transaksi.
Planning Assumptions
Durasi 8 minggu, tim 6 orang, anggaran asumsi Rp120 juta, pengembangan menggunakan pendekatan bertahap dengan review stakeholder pada milestone utama.
Dokumen yang disiapkan
• Project Charter — tujuan, scope, stakeholder, resource, dan output proyek
• Work Breakdown Structure (WBS) — pemecahan pekerjaan menjadi paket kerja yang terkelola
• Project Schedule — timeline, durasi, dependency, dan milestone
Catatan: seluruh angka, durasi, dan komposisi tim merupakan asumsi untuk kebutuhan case study, sesuai instruksi materi.
Project Management Planning | KantorIn
2

## Slide 3
Project Charter
Dokumen awal untuk menyepakati arah dan batasan proyek
Tujuan Proyek
Membangun website MVP KantorIn untuk memfasilitasi jual beli dan sewa peralatan kantor secara terstruktur, mudah digunakan, dan dapat dikelola oleh admin.
Capaian / Success Metrics
MVP selesai dalam 8 minggu; seluruh fitur prioritas tersedia; ≥95% skenario UAT lulus; tidak ada critical bug saat go-live.
Durasi & Budget
Durasi: 8 minggu Budget asumsi: Rp120.000.000
Lingkup Pekerjaan
IN: requirement, UI/UX, frontend, backend/API, database, autentikasi, katalog produk, transaksi jual/sewa, admin dashboard, testing, deployment. OUT: mobile app native, integrasi payment gateway eksternal lanjutan, fitur AI/rekomendasi.
Sumber Daya
• Project Manager • UI/UX Designer • Frontend Developer • Backend Developer • QA/Tester • DevOps • Figma, Git, database, cloud hosting
Stakeholder & Output
Stakeholder: Sponsor/Founder, Project Manager, Product Owner, tim teknis, QA, dan perwakilan pengguna. Output: Project Charter, WBS, Schedule, website MVP, test report, dan dokumen serah terima.
Approval
Sponsor / Founder • Product Owner • Project Manager
Project Management Planning | KantorIn
3

## Slide 4
Work Breakdown Structure (WBS)
Pemecahan proyek menjadi deliverable dan work package
1. Initiation & Planning
• 1.1 Kick-off • 1.2 Requirement gathering • 1.3 Project baseline
2. UI/UX Design
• 2.1 User flow • 2.2 Wireframe • 2.3 UI design • 2.4 Design review
3. Development
• 3.1 Database • 3.2 Backend/API • 3.3 Frontend • 3.4 Admin module
4. Testing
• 4.1 Test plan • 4.2 Functional testing • 4.3 Integration/UAT • 4.4 Bug fixing
5. Deployment
• 5.1 Server setup • 5.2 Deployment • 5.3 Security check
6. Closing
• 6.1 Documentation • 6.2 Handover • 6.3 Project sign-off
Project Management Planning | KantorIn
4

## Slide 5
Project Schedule
Timeline 8 minggu dengan dependency dan milestone utama
Work Package
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
Initiation & Requirements
UI/UX Design
Database & Backend
Frontend Development
Integration & Internal QA
UAT & Bug Fixing
Deployment & Go-Live
Documentation & Handover
Milestone
M1: Requirements Approved (W1) → M2: Design Approved (W3) → M3: Feature Complete (W6) → M4: Go-Live (W8)
Dependency utama: requirement → design → development → integration/testing → UAT → deployment.
Project Management Planning | KantorIn
5

## Slide 6
Planning & Project Control
Bagaimana rencana digunakan sebagai baseline selama proyek berjalan
Scope Baseline
Project Scope Statement + WBS + WBS Dictionary. Digunakan untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan tetap sesuai scope dan perubahan dapat dikontrol.
Schedule Baseline
Project Schedule + milestone + dependency. Progress dibandingkan dengan baseline untuk mengidentifikasi keterlambatan dan kebutuhan penyesuaian.
Performance Measurement
Output dan metrics digunakan untuk memantau pencapaian proyek, termasuk milestone, progress, variance, dan kualitas deliverable.
Communication & Reporting
Weekly progress meeting • status report • issue log • action items • stakeholder update. Fokus: status, kendala, keputusan yang dibutuhkan, dan next action.
Change & Risk Control
Perubahan scope dicatat dan dinilai dampaknya terhadap waktu, biaya, dan resource. Risiko dicatat dalam risk log dan diprioritaskan berdasarkan kemungkinan serta dampaknya.
Pendekatan ini mengikuti konsep planning sebagai “living document”: rencana menjadi acuan dan dapat diperbarui ketika kondisi proyek berubah.
Project Management Planning | KantorIn
6

## Slide 7
Initial Risk Register
Contoh identifikasi risiko untuk mendukung perencanaan proyek
Risk
Probability
Impact
Mitigation / Response
Requirement berubah
Medium
High
Baseline requirement; change request & impact assessment
Development terlambat
Medium
High
Prioritization, dependency tracking, weekly progress review
Critical bug saat UAT
Medium
High
Test plan, early integration testing, defect tracking
Resource tidak tersedia
Low
Medium
Backup resource & workload allocation
Deployment issue
Low
High
Staging environment, deployment checklist, rollback plan
Risk identification dapat menggunakan review dokumen, input tim, SWOT, Root Cause Analysis, dan lessons learned dari proyek sebelumnya.
Project Management Planning | KantorIn
7

## Slide 8
Portfolio Takeaways
Kompetensi yang ditunjukkan melalui case study
Project Planning
Menyusun Project Charter, WBS, baseline scope, serta project schedule berdasarkan tujuan dan kebutuhan proyek.
Data & Reporting Mindset
Mendefinisikan success metrics, milestone, progress tracking, variance, dan reporting sebagai dasar monitoring proyek.
Risk & Issue Awareness
Mengidentifikasi risiko, impact, mitigation, dependency, serta kebutuhan change control sebelum dan selama pelaksanaan proyek.
Tools & Artefacts
• Project Charter
• Work Breakdown Structure (WBS)
• Project Schedule & Milestones
• Risk Register
• Progress / Status Reporting
Relevansi Karier
• Data Analyst / Reporting: monitoring KPI, progress, dan reporting
• Inventory Control & Data: planning, tracking, resource, dan issue monitoring
• Project-based work: koordinasi, dokumentasi, timeline, dan stakeholder communication
Case study ini menggunakan asumsi dan dibuat untuk menunjukkan penerapan konsep Project Management Planning secara praktis.
Project Management Planning | KantorIn
8